## Data_Shet (hidden)
전체_당초 | 1
전체_변경 | 2
전체수량 | 3
금차_당초 | 4
금차_변경 | 5
금차수량 | 6
시공수량 | 7
1차공사 | 8
2차공사 | 9
3차공사 | 10
4차공사 | 11
5차공사 | 12
6차공사 | 13
7차공사 | 14
8차공사 | 15
9차공사 | 16
10차공사 | 17
준공수량 | 18
계약누계 | 19
계약잔여 | 20
가능수량 | 21
전체_전회 | 23
전체_금회 | 25
전체_누계 | 27
금차_전회 | 22
금차_금회 | 24
금차_누계 | 26

## 제외_측면점검로(소단)
측면부점검로(소단부) | [28 empty] | 1구간 | 기성적용 | 금차수량 | 기성관리 | [8 empty] | 기성율
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27
번호 | 위 치 |  | 방 향 | Type | 전체수량 |  |  | 금차분 |  |  | 시공 |  | 8: 계약차수; 18: 준공수량; 19: 계약누계; 20: 계약잔여 | 적용 | 가능 | 비 고 | 계약물량 |  |  | 전회까지 |  |  | 금회 |  | 누계 |  |  | 기성율
| 시점 | 종점 |  |  | 당초 | 변경 | 적용 | 당초 | 변경 | 적용 | 실시공량 | 가능수량 | 적용수량 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | [6 empty] | 준공분 | 금차분 | 전체분 | 준공분 | 금차분 | 전체분 | 금차분 | 전체분 | 준공분 | 금차분 | 전체 |  | 금차분 | 전체분
합 계 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
1 | 2330 | 2337 | 좌 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
2 | 2342 | 2360 | 우 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
3 | 2400 |  | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
4 | 2428 | 2446 | 우 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
5 | 3965 |  | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
6 | 190 |  | 우 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
7 | 4960 | 4980 | 우 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
8 | 4940 |  | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
9 | 5100 |  | 좌 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
10 | 5180 |  | 좌 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%

## 제외_측면점검로(계단)
측면부점검로(계단부) | [28 empty] | 1구간 | 기성적용 | 금차수량 | 기성관리 | [8 empty] | 기성율
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27
번호 | 위 치 |  | 방 향 | Type | 전체수량 |  |  | 금차분 |  |  | 시공 |  | 8: 계약차수; 18: 준공수량; 19: 계약누계; 20: 계약잔여 | 적용 | 가능 | 비 고 | 계약물량 |  |  | 전회까지 |  |  | 금회 |  | 누계 |  |  | 기성율
| 시점 | 종점 |  |  | 당초 | 변경 | 적용 | 당초 | 변경 | 적용 | 실시공량 | 가능수량 | 적용수량 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | [6 empty] | 준공분 | 금차분 | 전체분 | 준공분 | 금차분 | 전체분 | 금차분 | 전체분 | 준공분 | 금차분 | 전체 |  | 금차분 | 전체분
합 계 |  |  |  |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |  | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
1 | 2330 | 2337 | 좌 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
2 | 2342 | 2360 | 우 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
3 | 2400 |  | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
4 | 2428 | 2446 | 우 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
5 | 3965 |  | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
6 | 190 |  | 우 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
7 | 4960 | 4980 | 우 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
8 | 4940 |  | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
9 | 5100 |  | 좌 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
10 | 5180 |  | 좌 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%

## 8.08
8.08 깎기부점검로

## 정리_절토부점검로수량집계 (hidden)
절토부 점검로 수량집계표
공 종 |  |  |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
전면부 점검로 | 단 부 (계단소단부) |  |  | 개소 | 0
| 계단부 | 구배( 1 : 0.5) |  | M
|  | 구배( 1 : 1.0) |  | M | 0
|  | 구배( 1 : 1.2) |  | M | 0
|  | 구배( 1 : 1.5) |  | M | 0
| 터 파 기 |  |  | M3 | 0
| 콘크리트(25-18-8) |  |  | M3 | 0
측면부 점검로 | 터 파 기 |  |  | M3 | 91.5
| 되 메 우 기 |  |  | M3 | 41.5
| 콘크리트(25-18-8) |  |  | M3 | 39.3
| 거 푸 집(거친마감) |  |  | M2 | 184.6
| 잔 토 |  |  | M3 | 60.7
전면부 점검로 수량집계표
(소단부 개소당)
구 분 |  | 단 위 | 개 소 | 단위수량 | 수 량 | 비 고
터 파 기 |  | M³ | 0 | 0.226 | 0
콘크리트(25-18-8) |  | M³ | 0 | 0.226 | 0
측면부 점검로 수량집계표
공 종 |  | 단 위 | 단 부(EA) |  | 계 단 부(M) | 계
수 량 |  |  | 12 |  | 107
터 파 기 |  | M³ | 1.494 |  | 0.688 | 91.5
|  |  | 17.928 |  | 73.616
되 메 우 기 |  | M³ | 0.894 |  | 0.288 | 41.5
|  |  | 10.728 |  | 30.816
콘 크 리 트 |  | M³ | 0.338 |  | 0.33 | 39.3
(25-18-8) |  |  | 4.056 |  | 35.31
거 푸 집(거친마감) |  | M² | 2.9 |  | 1.4 | 184.6
|  |  | 34.8 |  | 149.8
잔 토 |  | M³ | 1.494 |  | 0.4 | 60.7
|  |  | 17.928 |  | 42.8

## 전체_절토부점검로수량집계_당초변경 (hidden)
절토부 점검로 수량집계표
공 종 |  |  |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
전면부 점검로 | 단 부 (계단소단부) |  |  | 개소 | 0
0
| 계단부 | 구배( 1 : 0.5) |  | M | 0
0
|  | 구배( 1 : 1.0) |  | M | 0
0
|  | 구배( 1 : 1.2) |  | M | 0
0
|  | 구배( 1 : 1.5) |  | M | 0
0
| 터 파 기 |  |  | M3 | 0
0
| 콘크리트(25-18-8) |  |  | M3 | 0
0
측면부 점검로 | 터 파 기 |  |  | M3 | 115.9
91.5
| 되 메 우 기 |  |  | M3 | 52.5
41.5
| 콘크리트(25-18-8) |  |  | M3 | 49.9
39.3
| 거 푸 집(거친마감) |  |  | M2 | 233.9
184.6
| 잔 토 |  |  | M3 | 76.8
60.7
전면부 점검로 수량집계표
(소단부 개소당)
구 분 |  | 단 위 | 개 소 | 단위수량 | 수 량 | 비 고
터 파 기 |  | M³ | 0 | 0.226 | 0
|  |  | 0 | 0.226 | 0
콘크리트(25-18-8) |  | M³ | 0 | 0.226 | 0
|  |  | 0 | 0.226 | 0
측면부 점검로 수량집계표
공 종 |  | 단 위 | 단 부(EA) |  | 계 단 부(M) | 계
수 량 |  |  | 15 | 0 | 136
|  |  | 12 | 0 | 107
터 파 기 |  | M³ | 1.494 | 0 | 0.688 | 115.9
|  |  | 1.494 | 0 | 0.688 | 91.5
|  |  | 22.41 | 0 | 93.568
|  |  | 17.928 | 0 | 73.616
되 메 우 기 |  | M³ | 0.894 | 0 | 0.288 | 52.5
|  |  | 0.894 | 0 | 0.288 | 41.5
|  |  | 13.41 | 0 | 39.168
|  |  | 10.728 | 0 | 30.816
콘 크 리 트 |  | M³ | 0.338 | 0 | 0.33 | 49.9
|  |  | 0.338 | 0 | 0.33 | 39.3
(25-18-8) |  |  | 5.07 | 0 | 44.88
|  |  | 4.056 | 0 | 35.31
거 푸 집(거친마감) |  | M² | 2.9 | 0 | 1.4 | 233.9
|  |  | 2.9 | 0 | 1.4 | 184.6
|  |  | 43.5 | 0 | 190.4
|  |  | 34.8 | 0 | 149.8
잔 토 |  | M³ | 1.494 | 0 | 0.4 | 76.8
|  |  | 1.494 | 0 | 0.4 | 60.7
|  |  | 22.41 | 0 | 54.4
|  |  | 17.928 | 0 | 42.8

## 정리_절토부점검로현황 (hidden)
절토부 점검로 설치현황
측 점 |  | 위 치 | 전 면 부 점 검 로 |  |  |  | 측면부점검로 |  | 비 고
|  |  | 소단부 | 계단 | 계단 | 계단 | 소단부 | 계단
시점 | 종점 |  | (개소) | 1:1 | 1:1.2 | 1:1.5 | 개소 | (M)
2330 | 2337 | 좌 |  |  |  |  | 2 | 12 | 본선
2342 | 2360 | 우 |  |  |  |  | 0 | 0 | 본선
2400 |  | 우 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 본선
2428 | 2446 | 우 |  |  |  |  | 3 | 30 | 본선
3965 |  | 우 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 본선
190 |  | 우 |  | 0 | 0 |  | 4 | 35 | 봉서 RAMP-B
4960 | 4980 | 우 |  |  |  |  | 3 | 30 | 본선
4940 |  | 우 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 본선
5100 |  | 좌 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 본선
5180 |  | 좌 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 107

## 전체_절토부점검로현황_당초변경 (hidden)
절토부 점검로 설치현황
측 점 |  | 위 치 | 전 면 부 점 검 로 |  |  |  | 측면부점검로 |  | 비 고
|  |  | 소단부 | 계단 | 계단 | 계단 | 소단부 | 계단
시점 | 종점 |  | (개소) | 1:1 | 1:1.2 | 1:1.5 | 개소 | (M)
2330 | 2337 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 본선
2330 | 2337 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 본선
2342 | 2360 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 본선
2342 | 2360 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
2400 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
2400 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
2428 | 2446 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 본선
2428 | 2446 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 본선
3965 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
3965 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
190 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 봉서 RAMP-B
190 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 봉서 RAMP-B
4960 | 4980 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 본선
4960 | 4980 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 본선
4940 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
4940 | 0 | 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
5100 | 0 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
5100 | 0 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
5180 | 0 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
5180 | 0 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 본선
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 136
계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 107

## 절토부점검로단위수량
공 종 | 산 출 근 거 | 수 량
절토부점검로
측면부
(단부)
1. 터 파 기
| { ( 1.3 X 1.6 ) + ( 1.48 X 1.96 ) } X 1/2 X 0.6 = | 1.494m3/EA
2. 되메우기
| 1.494 - ( 1.0 X 1.0 X 0.6 ) = | 0.894m3/EA
3. 콘크리트
(25-180-8)
| 1.0 X 1.0 X 0.6 - 0.7 X 0.75 X 0.5 = 0.338 m3 | 0.338m3/EA
4. 거푸집
(합판6회) | ( 1.0 X 0.6 X 3 ) + ( 0.7 X 0.5 ) + ( 0.75 X 0.5 X 2 ) = | 2.900m2/EA
5. 잔 토
| 1.494 - 0.894 = | 1.494m3/EA
공 종 | 산 출 근 거 | 수 량
절토부점검로
측면부
(계단부)
1. 터 파 기
| ( 1.6 + 1.84 ) X 1/2 X 0.4 = | 0.688m3/m
2. 되메우기
| 0.688 - ( 1.0 X 1.0 X 0.4 ) = | 0.288m3/m
3. 콘크리트
(25-180-8) | ( 1.0 X 0.4 - 0.7 X 0.3 ) X 1.0 = 0.190 m3
| 채움콘크리트 : 0.2 m3/m X ( 0.7 X 1.0 ) = 0.140 m3 | 0.330m3/m
4. 거푸집
(합판6회) | 0.3 X 2 + 0.4 X 2 = | 1.400m2/m
5. 잔 토
| 0.688 - 0.288 = | 0.400m3/m